## 3-2水污染防治
附件3-2
乐山市转移支付区域（水污染防治）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 水污染防治资金
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 四川省生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 项目所在地生态环境局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 12356.06 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 8252 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 559.68 | 0 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达的金额执行。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入绩效管理。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年全市国省考核断面水质达标率100%，茫溪河茫溪大桥断面实现自有监测数据以来的首次达标，均为历史最好水平。完成省市下达的各项目标任务。 |  |  |  | 项目正在开展前期工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持项目个数 |  | 2 | 2 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 开工数 |  | 2 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 完工数 |  | 2 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 水质净化湿地（㎡) |  | 118635 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  | 100 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 时效指标 | 项目按计划实施 |  | 按时序推进 | 按时序推进 | /
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | COD削减量（吨） |  | 179.79 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 氨氮削减量（吨） |  | 17.75 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 总氮削减量（吨） |  | 33.73 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 总磷削减量（吨） |  | 5.24 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 生态修复面积（亩） |  | 233.775 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 可持续影响指标 | 进一步提高辖区水生态环境质量 |  | 持续改善 | 持续改善 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 3-4地下水、饮用水
附件3-4
乐山市转移支付区域（地下水、饮用水）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 水污染防治资金-地下水、饮用水方面
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 四川省生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 项目所在地生态环境局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1514 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1514 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达的金额执行。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入绩效管理。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类，地下水环境质量持续向好。 |  |  |  | 项目正在开展前期工作，其中：1.四川省乐山市峨边彝族自治县白沙河窑坪岗集中式饮用水水源地保护建设项目及四川省乐山市峨边彝族自治县乡镇集中式饮用水水源地保护提升项目已完成方案编制、地形测绘、设计工作；2.犍为县黄旗山垃圾填埋场地下水污染防控项目已制定项目实施方案。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 整治的饮用水水源地数量(个) |  | 28 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 水系疏通（km） |  | 1 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 生活垃圾收集亭（个） |  | 1 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 挺水植物（m2） |  | 1000 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 农村散户三格化粪池及人工湿地（套） |  | 5 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 时效指标 | 项目按计划实施 |  | 按时序推进 | 按时序推进 | /
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 饮用水水质和区域地下水环境质量改善对周边影响 |  | 变好 | 变好 | /
|  | 生态效益 指标 | 集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比率（%） |  | 100 | 0 | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
|  | 可持续影响指标 | 促进辖区水环境质量改善 |  | 持续改善 |  | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众对项目实施效果的满意率 |  | ≥90% |  | 项目正在开展前期工作；下一步将加快推进项目实施。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 3-5大气
附件3-5
乐山市转移支付区域（大气污染防治）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 大气污染防治资金
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 四川省生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 项目实施企业
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2349 | 1546 |  | 65.82%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 425 | 30 |  | 7.059%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1924 | 1516 |  | 78.79%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达的金额执行。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入绩效管理。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行支出责任。 |  |  | 按照项目实施进度拨付。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.峨眉山宏昇药业股份有限公司大气污染（VOCs）深度治理项目：在原有VOCs收集治理设施的基础上进行改造，进一步深度治理大气污染VOCs。 2.夹江县顺发玻璃制品有限责任公司电炉窑替代燃煤炉窑项目：以一套3600KVA电熔炉替代掉现有的旧式燃煤炉窑。项目投产后年减少燃煤约5000吨，年减少颗粒物排放14.916吨、二氧化硫48.384吨、氮氧化物92.16吨。 |  |  |  | 1.峨眉山宏昇药业股份有限公司大气污染（VOCs）深度治理项目：已完成厂区内管网改造，外部已完成设备设计布局，正在采购设备中。 2.夹江县顺发玻璃制品有限责任公司电炉窑替代燃煤炉窑项目：以一套3600KVA电熔炉替代掉现有的旧式燃煤炉窑。项目投产后年减少燃煤约5000吨，年减少颗粒物排放14.916吨、二氧化硫48.384吨、氮氧化物92.16吨。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） |  | 2 | 2 | /
|  |  | 开工数（个） |  | 2 | 2 | /
|  |  | 完工数（个） |  | 2 | 1 | 1个项目正在实施。下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 挥发性有机物处理设施改造（套） |  | 2 | 0 | 1个项目正在实施。下一步将加快推进项目实施。
|  |  | 3600kva钼电极电熔炉（套） |  | 1 | 1 | /
|  | 质量指标 | 实施项目验收合格率（%） |  | 100 | 50 | 1个项目正在实施，尚未验收。下一步将加快推进项目实施。
|  | 时效指标 | 项目按计划实施 |  | 按时序推进 | 按时序推进 | /
|  |  | 项目开工率 |  | 100% | 100% | /
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 增加就业人口 |  | ≥80 | ≥80 | /
|  | 生态效益 指标 | 颗粒物排放消减量（t/a） |  | 14.916 | 14.916 | /
|  |  | 二氧化硫排放消减量（t/a） |  | 48.384 | 48.384 | /
|  |  | 氮氧化物排放消减量（t/a） |  | 92.16 | 92.16 | /
|  | 可持续影响指标 | 促进辖区环境空气质量改善 |  | 持续改善 | 持续改善 | /
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | /
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。